МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

План-график мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования в МАОУ СОШ № 1 в 2021-2022 учебном году

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286, основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Минпросвещения России, от 31.05.2021 N 287 спланированы мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;

- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО | ноябрь 2021г май 2022 г | Директор Заместители директора по УР | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО. Разработка необходимых локальных актов школы для введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году |
| 2 | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ноябрь 2021г май 2022 г | Заместители директора по УР | Использование разъяснений в практической деятельности ОО |
| 3 | Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования | ноябрь 2021г май 2022 г | Заместители директора по УР | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО (создание ООП НОО, ООП ООО) |
| 4 | Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | ноябрь 2021г май 2022 г | Заместители директора по УР | Проведение внутреннего аудита готовности школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО; участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовка и размещение информационных материалов с целью обеспечения информационной открытости по вопросам готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 5 | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минпросвещения России по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | постоянно | Директор Заместители директора по УР | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности школы |
| 6 | Создание управленческой команды. Участие в собеседовании с сотрудниками Управления образования городского округа Первоуральск по вопросам создания условий для введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | март 2022 | Директор | Аналитический материал по вопросам готовности для участия в собеседовании |
| 7 | Разработка и утверждение основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования (ООП НОО, ООП ООО), включающих рабочие программы, учебный план, календарный график, программу воспитания, план внеурочной деятельности | март – май 2022 г | Заместители директора по УР | Разработка и утверждение ООП НОО, ООП НОО |
| 8 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Заместители директора по УР | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 9 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы | до 01.09.2022 | Директор | Должностные инструкции |
| 10 | Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровней НОО и ООО, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.09.2022 | Заместители директора по УР, библиотекарь | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 11 | Утверждение модели договора между школой и родителями (законными представителями) | до 1 сентября 2022 года | Директор | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) Договор между ОО и родителями |
| 12 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ООО | до 1 сентября 2022 года | Заместители директора по УР | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 2. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1 | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | ноябрь 2021 | Директор | Определение состава рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Определение состава рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО Приказ о создании и утверждении списочного состава рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам организации и введения ФГОС НОО, ФГОС ООО: 23.11.2021 обучающий семинар «Новые ФГОС НОО, ООО: изменения в содержании и порядке организации образовательной деятельности» | ноябрь 2021 | Директор, заместители директора по УР | Участие административных работников (директор, заместители директора), педагогических работников (в том числе учитель начальных классов, учителей основной и старшей школы) в совещаниях и семинарах по вопросам организации и введения ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО | август 2022 | Директор, заместители директора по УР | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО |
| 3 | Проведение общешкольного родительского собрания (будущие первоклассники), посвященного введению и реализации ФГОС НОО | май сентябрь 2022 | Директор, заместители директора по УР | Протокол классного родительского собрания, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение общешкольного классного родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного введению и реализации ФГОС ООО | май сентябрь 2022 | Директор, заместители директора по УР | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | май сентябрь 2022 | Библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | апрель сентябрь 2022 | Заместители директора по УР | Аналитическая справка, отражающая спектр образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО |
| 3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | декабрь 2021 | Заместители директора по УР | Аналитическая справка, отражающая возможности и потребности школы, связанные с кадровым обеспечением внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Заместители директора по УР | Аналитическая справка, отражающая результаты диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | ноябрь 2021 май 2022 | Заместители директора по УР | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на |
| 4 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ноябрь 2021 май 2022 | Заместители директора по УР | Участие руководящих и педагогических работников школы в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 5 | Организация и проведение обучающих мероприятий (круглы столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ноябрь 2021 май 2022 | Заместители директора по УР | Участие руководящих педагогических работников школы в обучающих мероприятиях |
| 6 | Распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности школы в условиях внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО | ноябрь 2021г – май 2022 | Заместители директора по УР | Использование методических рекомендаций в практической деятельности школы |
| 7 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | в течение всего периода | Заместители директора по УР | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 8 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | апрель-август 2022 | Директор, заместители директора | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав учащихся на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | весь период | Директор | Корректировка и выполнение (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, Ф ГОС ООО |
| 1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ноябрь 2021г – август 2022 | Заместители директора по УР | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по Вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. Участие руководящих педагогических работников образовательных организаций в областных и Всероссийских Мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2 | Информационное сопровождение в СМИ основных аспектов введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ноябрь 2021г – август 2022 | Заместители директора по УР | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на сайте школы |
| 3 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | февраль-август 2022 | Директор, заместители директора | Информирование родителей (законных представителей) учащихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО через сайт школы, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 4 | Обеспечение информационной открытости по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ноябрь 2021г – август 2022 | Директор, заместители директора | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |